## Лист1
Приложение № 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Якутская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) №565-ОД от 29.11.2023.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 848.1534 | 145.8695 | 676.4419 | 152.4438 | 96.8177 | 0 | 25.6518 | 17.6205 | 71.1659 | 0 | 0 | 134.8232 | 0 | 523.9982 | 55.6261 | 36.49%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 17.5 | 17.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 347.129 | 68.7855 | 278.3434 | 48.0048 | 16.1667 | 0 | 12.2333 | 14.5058 | 3.9334 | 0 | 0 | 33.4989 | 0 | 230.3387 | 31.838 | 66.32%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 483.5244 | 59.5839 | 398.0985 | 104.439 | 80.6509 | 0 | 13.4184 | 3.1147 | 67.2325 | 0 | 0 | 101.3243 | 0 | 293.6595 | 23.7881 | 22.78%
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | 848.1534 | 145.8695 | 676.4419 | 152.4438 | 96.8177 | 0 | 25.6518 | 17.6205 | 71.1659 | 0 | 0 | 134.8232 | 0 | 523.9982 | 55.6261 | 36.49%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 17.5 | 17.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.4234 | 6.4234 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.4234 | 6.4234 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Районная до места подключения с ВЛЗ 10 кВ до объекта "Аэропорт г.Мирного". Ориентировочная длина по трассе 280 м. Кад.номер 14:16:000000:34 | К_012 | 6.4234 | 6.4234 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 11.0766 | 11.0766 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 11.0766 | 11.0766 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.1 | ПС 220 кВ Районная. Реконструкция ЗРУ 10 кВ с установкой 2-х линейных ячеек и 2-х шинных ячеек | К_028 | 11.0766 | 11.0766 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.2 | Реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Районная с изменением схемы присоединения ВЛ 220 кВ Районная - Сунтар | О_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 347.129 | 68.7855 | 278.3434 | 48.0048 | 16.1667 | 0 | 12.2333 | 14.5058 | 3.9334 | 0 | 0 | 33.4989 | 0 | 230.3387 | 31.838 | 66.32%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 328.7185 | 66.3355 | 262.383 | 32.5384 | 8.3292 | 0 | 5.882 | 14.5058 | 2.4472 | 0 | 0 | 18.0325 | 0 | 229.8446 | 24.2091 | 74.4%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 328.7185 | 66.3355 | 262.383 | 32.5384 | 8.3292 | 0 | 5.882 | 14.5058 | 2.4472 | 0 | 0 | 18.0325 | 0 | 229.8446 | 24.2091 | 74.4%
1.2.1.2.1 | ПС Районная. Модернизация АСУ ТП "MICROSCADA" | J_001 | 22.4069 | 22.4069 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | ПС Районная. Модернизация терминалов ВЧ защит (Л-211, Л-212) | L_001 | 26.2 | 13.3819 | 12.8181 | 14.5058 | 2.6872 | нд | 0.24 | 14.5058 | 2.4472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ПС Районная. Панель №38. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | M_007 | 6.6 | 6.5985 | 0.0014587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | ПС Районная. Панель №41. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | N_007 | 5.02 | 3.8134 | 1.2066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | ПС Районная. ОПУ Реконструкция щита оперативного постоянного тока | L_009 | 7.4222 | 7.4222 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Замена терминалов защиты и управления присоединений 10 кВ (9 шт.) | M_013 | 9.83 | 10.2946 | -0.46455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (6 шт) | M_014 | 12.92 | 2.418 | 10.502 | 4.8631 | 5.642 | нд | 5.642 | нд | нд | нд | нд | 4.8631 | нд | 5.6389 | -0.77886 | 116% | В связи с введенныи санкциями, оборудование поставлялось через парраллельный импорт (Швеция). Окончательный расчет в 2024 г.
1.2.1.2.8 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (8 шт) | M_015 | 13.1694 | 0 | 13.1694 | 13.1694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1694 | нд | 0 | 13.1694 | 0%
1.2.1.2.9 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Районная до подстанции нового поколения. Этап 1. Строительство ячейки № 0 и реконструкция ячеек № 3, 4, 5» | M_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | Выполнение работ по строительно-монтажным и пусконаладочным работам по объекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Районная до подстанции нового поколения. Этап 1. Строительство ячейки № 0 и реконструкция ячеек № 3, 4,5» | O_001 | 225.15 | 0 | 225.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.4104 | 2.45 | 15.9604 | 15.4664 | 7.8375 | 0 | 6.3513 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 15.4664 | 0 | 0.49404 | 7.6289 | 49.33%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.4104 | 2.45 | 15.9604 | 15.4664 | 7.8375 | 0 | 6.3513 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 15.4664 | 0 | 0.49404 | 7.6289 | 49.33%
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЭХЗ-6 с заменой анкерной опоры №123 (участок № 2) в деревянном исполнении на анкерную опору в металлическом исполнении и монтажом реклоузера с тремя разъединителями. | M_025 | 4.32 | 0 | 4.32 | 4.32 | 5.0859 | нд | 5.0859 | нд | нд | нд | нд | 4.32 | нд | 0 | -0.76589 | 117.7%
1.2.2.1.2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ ЭХЗ 10 кВ с установкой металлических опор» | N_009 | 14.0904 | 2.45 | 11.6404 | 11.1464 | 2.7516 | 0 | 1.2654 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 11.1464 | 0 | 0.49404 | 8.3948 | 24.69% | Договор от 15.11.2023 г., поэтапное выполнение работ.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 483.5244 | 59.5839 | 398.0985 | 104.439 | 80.6509 | 0 | 13.4184 | 3.1147 | 67.2325 | 0 | 0 | 101.3243 | 0 | 293.6595 | 23.7881 | 22.78%
1.6.1 | Автотранспорт и дорожно-строительная техника: | Г | 25.9183 | 25.8569 | 0.061473 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061473 | -5.4 | #DIV/0!
1.6.1.1 | Приобретение легкового грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | M_019 | 4.5517 | 4.6679 | -0.11619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2 | Приобретение бортового автомобиля, оснащенного кран-манипуляторной и буровой установками | N_010 | 15.3 | 15.789 | -0.489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.3 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости кузовного исполнения (категории) «Пикап» | N_014 | 6.0667 | 5.4 | 0.66667 | 0 | 5.4 | нд | 5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66667 | -5.4 | #DIV/0!
1.6.1.4 | Приобретение автотехники | О_004 | 19.6736 | нд | 19.6736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Электротехническое и энергетическое оборудование: | Г | 297.77 | 1.7835 | 295.9865 | 97.944 | 58.1896 | нд | нд | нд | 58.1896 | нд | нд | 97.944 | нд | 198.0425 | 39.7544 | 40.59%
1.6.2.1 | ПС Районная. Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики ПС Районная | K_001 | 297.77 | 1.7835 | 295.9865 | 97.944 | 58.1896 | нд | нд | нд | 58.1896 | нд | нд | 97.944 | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Вентиляционное, отопительное и насосное оборудование | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Гаражное, компрессорное оборудование, электро- и пневмоинструмент, станки | Г | 24.2693 | 20.9393 | 3.33 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0104 | #DIV/0!
1.6.4.1 | ПС Районная. Установка для обработки трансформаторного масла УВМ 10-10 Л У1 | M_012 | 4.4407 | 4.4407 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.2 | Приобретение Система записи телефонных разговоров | L_013 | 0.34017 | 0.34017 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.3 | Приобретение Трехфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых и распределительных трансформаторов | L_015 | 9.4593 | 9.4593 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.4 | Приобретение Модуль для измерения емкости и коэффициента мощности/тангенса угла диэлектрических потерь (тангенс дельта) | L_016 | 4.6407 | 4.6407 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.5 | Приобретение устройств и приборов для проверки и диагностики электрооборудования | M_017 | 2.2 | 1.5554 | 0.64455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.6 | Приобретение инструментов | M_018 | 0.1 | 0.50295 | -0.40295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.7 | Приобретение инструментов (2024) | О_005 | 3.0884 | нд | 3.0884 | нд | 1.0104 | нд | нд | нд | 1.0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Оборудование автоматизации, ИТ и связи | Г | 29.039 | 3.5925 | 25.4465 | 3.3803 | 7.8731 | 0 | 7.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3803 | 0 | 22.0662 | -4.4928 | -132.9%
1.6.5.1 | Организация системы видеонаблюдения на административной базе ООО "ЯЭСК" | M_020 | 6.3866 | 0 | 6.3866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5.2 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи (моноблок, МФУ, системные блоки, спутниковые телефоны) | M_023 | 17.81 | 3.4534 | 14.3566 | 3.3803 | 0.47171 | 0 | 0.47171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3803 | 0 | 10.9763 | 2.9086 | 86.05% | Повышение рыночной стоимости, также проведена срочная дополнительная закупка с увеличением единиц приобретаемого оборудования в целях снижения санкционных рисков.
1.6.5.3 | Организация сетевой инфраструктуры между ПС «Районная» и производственной базой ЯЭСК | N_011 | 4.8425 | 0.1391 | 4.7033 | 0 | 7.4014 | 0 | 7.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | -7.4014 | #DIV/0! | Дополнительный комплекс работ и поставки оборудования для обеспечения сетью связи места размещения производственного подразделения РЭС ООО «ЯЭСК» (ПС «Юбилейная», п. Айхал)
1.6.6 | Мероприятия, направленные на хозяйственное обеспечение деятельности | Г | 106.5277 | 7.4117 | 73.274 | 3.1147 | 8.1778 | 0 | 0.1453 | 3.1147 | 8.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3151 | -4.0754 | -130.8%
1.6.6.1 | Строительство производственного здания на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | M_024 | 65.88 | 3.0357 | 62.8443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.2 | Реконструкция въездных ворот на ПС 220 кВ Районная | N_012 | 8.3049 | 0 | 8.3049 | 3.1147 | 7.0448 | нд | нд | 3.1147 | 7.0448 | нд | нд | нд | нд | 5.1902 | -3.9301 | -126.2%
1.6.6.3 | Реконструкция теплой автостоянки на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | N_013 | 1.9764 | 1.3988 | 0.57755 | 0 | 0.1453 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57755 | -0.1453 | #DIV/0!
1.6.6.4 | Строительство солнечной электростанции на административной базе РЭС | M_021 | 3.8645 | 2.3172 | 1.5473 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5473 | 0 | #DIV/0!
1.6.6.5 | Сооружение стелы | M_022 | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.6 | Комфортная среда АРМ на базе ЯЭСК | О_006 | 3.1596 | нд | нд | нд | 0.98767 | нд | нд | нд | 0.98767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.7 | Приобретение жилой площади | О_007 | 4.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.8 | Приобретение сетевых активов | О_008 | 18.1524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд