## Лист1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Якутская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) №565-ОД от 29.11.2023.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 357.4706 | 5.353 | 0 | 510.3186 | 291.178 | 20.1467 | 0 | 10.5903 | 0 | 9.5564 | 0 | 0 | 273.5553 | 0 | нд | 490.1719 | -271.0313 | -93.08%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14.5833 | 5.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 264.4201 | 0 | 0 | 241.4171 | 40.004 | 6.3026 | 0 | 4.7382 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 24.9769 | 0 | 0 | -30.8816 | -15.6408 | -39.1%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 78.4671 | 0 | 0 | 268.9015 | 251.174 | 13.8441 | 0 | 5.852 | 0 | 7.992 | 0 | 0 | 248.5785 | 0 | 0 | 245.7615 | -245.7615 | -97.85%
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | 603.3011 | 83.7526 | нд | 510.3186 | 291.178 | 20.1467 | 0 | 10.5903 | 0 | 9.5564 | 0 | 0 | 273.5553 | 0 | нд | 490.1719 | -271.0313 | -93.08%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14.5833 | 5.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5.353 | 5.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.353 | 5.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Районная до места подключения с ВЛЗ 10 кВ до объекта "Аэропорт г.Мирного". Ориентировочная длина по трассе 280 м. Кад.номер 14:16:000000:34 | К_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.1 | ПС 220 кВ Районная. Реконструкция ЗРУ 10 кВ с установкой 2-х линейных ячеек и 2-х шинных ячеек | К_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 264.4201 | 23.003 | нд | 241.4171 | 40.004 | 6.3026 | 0 | 4.7382 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 24.9769 | 0 | 0 | -30.8816 | -15.6408 | -57.68%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 249.0781 | 19.0921 | нд | 229.986 | 27.1153 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0882 | 0 | 0 | -30.8816 | -15.6408 | -57.68%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 249.0781 | 19.0921 | нд | 229.986 | 27.1153 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0882 | 0 | 0 | -30.8816 | -15.6408 | -57.68%
1.2.1.2.1 | ПС Районная. Модернизация АСУ ТП "MICROSCADA" | J_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | ПС Районная. Модернизация терминалов ВЧ защит (Л-211, Л-212) | L_001 | 21.8301 | 0 | нд | 21.8301 | 12.0882 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0882 | 0 | нд | -21.3301 | -11.5882 | 4.136% | В связи с длительной процедурой поиска поставщиков в 2023 году, договор заключен 13.12.2023 г. Поставка оборудования перенесена на 2024 г.
1.2.1.2.3 | ПС Районная. Панель №38. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | M_007 | 5.4988 | 0 | нд | 5.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.4988 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | ПС Районная. Панель №41. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | N_007 | 4.1854 | 3.3451 | нд | 0.84027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.84027 | 0 | нд
1.2.1.2.5 | ПС Районная. ОПУ Реконструкция щита оперативного постоянного тока | L_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Замена терминалов защиты и управления присоединений 10 кВ (9 шт.) | M_013 | 8.19 | 9.0303 | нд | -0.84027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84027 | 0 | нд
1.2.1.2.7 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (6 шт) | M_014 | 10.7693 | 6.7167 | нд | 4.0526 | 4.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.0526 | -4.0526 | нд
1.2.1.2.8 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (8 шт) | M_015 | 10.9745 | 0 | нд | 10.9745 | 10.9745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Районная до подстанции нового поколения. Этап 1. Строительство ячейки № 0 и реконструкция ячеек № 3, 4, 5» | M_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | Выполнение работ по строительно-монтажным и пусконаладочным работам по объекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Районная до подстанции нового поколения. Этап 1. Строительство ячейки № 0 и реконструкция ячеек № 3, 4,5» | O_001 | 187.63 | 0 | нд | 187.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.342 | 3.911 | нд | 11.4311 | 12.8887 | 5.8026 | 0 | 4.2382 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 12.8887 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.342 | 3.911 | 0 | 11.4311 | 12.8887 | 5.8026 | 0 | 4.2382 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 12.8887 | 0 | 0 | -5.6284 | -7.086 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЭХЗ-6 с заменой анкерной опоры №123 (участок № 2) в деревянном исполнении на анкерную опору в металлическом исполнении и монтажом реклоузера с тремя разъединителями. | M_025 | 3.6 | 0 | нд | 3.6 | 3.6 | 4.2382 | 0 | 4.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд | 0.63824 | 0.63824 | нд
1.2.2.1.2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ ЭХЗ 10 кВ с установкой металлических опор» | N_009 | 11.742 | 3.911 | нд | 7.8311 | 9.2887 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 9.2887 | 0 | нд | -6.2667 | -7.7243 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 324.2976 | 55.3965 | 4.3252 | 268.9015 | 251.174 | 13.8441 | 0 | 5.852 | 0 | 7.992 | 0 | 0 | 248.5785 | 0 | 0 | 245.7615 | -245.7615 | 0
1.6.1 | Автотранспорт и дорожно-строительная техника: | Г | 21.5972 | 17.067 | 0 | 4.5302 | 0 | 4.5508 | 0 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | Приобретение легкового грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | M_019 | 3.7917 | 3.9095 | нд | -0.11786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2. | Приобретение бортового автомобиля, оснащенного кран-манипуляторной и буровой установками | N_010 | 12.75 | 13.1575 | нд | -0.4075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.3. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости кузовного исполнения (категории) «Пикап» | N_014 | 5.0556 | 0 | нд | 5.0556 | 0 | 4.5508 | 0 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с длительной процедурой торгово-закупочных процедур, поиском поставщиков в рамках утвержденного лимита, финансирование мероприятия переносится на 2024 год. Договор заключен 26.12.2023.
1.6.2 | Электротехническое и энергетическое оборудование: | Г | 247.9965 | 1.2755 | 0 | 246.721 | 245.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7615 | 0 | 0 | 245.7615 | -245.7615 | 0
1.6.2.1 | ПС Районная. Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики ПС Районная | K_001 | 247.9965 | 1.2755 | нд | 246.721 | 245.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7615 | 0 | нд | 245.7615 | -245.7615 | 0%
1.6.3 | Вентиляционное, отопительное и насосное оборудование | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Гаражное, компрессорное оборудование, электро- и пневмоинструмент, станки | Г | 22.7808 | 21.7275 | 0 | 1.0533 | 0 | 0.95178 | 0 | 0 | 0 | 0.95178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.1 | ПС Районная. Установка для обработки трансформаторного масла УВМ 10-10 Л У1 | M_012 | 3.9146 | 3.7006 | нд | 0.21401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.2 | Приобретение Система записи телефонных разговоров | L_013 | 0.20097 | 0.29997 | нд | -0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.3 | Приобретение Трехфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых и распределительных трансформаторов | L_015 | 8.246 | 7.8833 | нд | 0.36271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.4 | Приобретение Модуль для измерения емкости и коэффициента мощности/тангенса угла диэлектрических потерь (тангенс дельта) | L_016 | 4.0446 | 3.8667 | нд | 0.17791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.5 | Приобретение устройств и приборов для проверки и диагностики электрооборудования | M_017 | 6.2754 | 5.517 | нд | 0.75834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.6 | Приобретение инструментов | M_018 | 0.099258 | 0.45988 | нд | -0.36063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.7 | Приобретение инструментов (2024) | О_005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95178 | нд | нд | нд | 0.95178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Оборудование автоматизации, ИТ и связи | Г | 18.8754 | 8.0514 | 0 | 10.8239 | 2.8169 | 1.3013 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5.1 | Организация системы видеонаблюдения на административной базе ООО "ЯЭСК" | M_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5.2 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи (моноблок, МФУ, системные блоки, спутниковые телефоны) | M_023 | 14.84 | 3.0669 | нд | 11.7731 | 2.8169 | 0.27504 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8169 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.5.3 | Организация сетевой инфраструктуры между ПС «Районная» и производственной базой ЯЭСК | N_011 | 4.0354 | 4.9845 | нд | -0.94914 | нд | 1.0262 | 0 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Мероприятия, направленные на хозяйственное обеспечение деятельности | Г | 13.0477 | 7.2751 | 4.3252 | 5.773 | 2.5956 | 7.0402 | 0 | 0 | 0 | 7.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.1 | Строительство производственного здания на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | M_024 | 3.1955 | 3.1955 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.2 | Реконструкция въездных ворот на ПС 220 кВ Районная | N_012 | 4.3252 | 0 | 4.3252 | 4.3252 | 2.5956 | 5.8707 | 0 | 0 | 0 | 5.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.6.3 | Реконструкция теплой автостоянки на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | N_013 | 1.647 | 1.3988 | нд | 0.24815 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.6.4 | Строительство солнечной электростанции на административной базе РЭС | M_021 | 3.2204 | 2.0207 | нд | 1.1997 | нд | 0.3465 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6.6.5 | Сооружение стелы | M_022 | 0.6596 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.6 | Комфортная среда АРМ на базе ЯЭСК | О_006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82306 | нд | нд | нд | 0.82306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.7 | Приобретение жилой площади | О_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.8 | Приобретение сетевых активов | О_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд