## Лист1
Приложение № 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Якутская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) №650-ОД от 26.12.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 897.8603 | 383.1454 | 514.7149 | 97.5978 | 10.5699 | 7.549 | 10.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0488 | 0 | 417.1171 | 87.0279 | 89.17%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 108.1332 | 17.5 | 90.6332 | 46.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.093 | 0 | 44.5403 | 46.093 | 1
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 344.8472 | 119.6968 | 225.1504 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 0 | 182.9304 | 42.22 | 100%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 444.8799 | 245.9486 | 198.9313 | 9.2848 | 10.5699 | 7.549 | 10.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 189.6465 | -1.2851 | -13.84%
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | 897.8603 | 383.1454 | 514.7149 | 97.5978 | 10.5699 | 7.549 | 10.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0488 | 0 | 417.1171 | 87.0279 | 89.17%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 108.1332 | 17.5 | 90.6332 | 46.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.093 | 0 | 44.5403 | 46.093 | 1
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.4234 | 6.4234 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.4234 | 6.4234 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Районная до места подключения с ВЛЗ 10 кВ до объекта "Аэропорт г.Мирного". Ориентировочная длина по трассе 280 м. Кад.номер 14:16:000000:34 | К_012 | 6.4234 | 6.4234 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 101.7098 | 11.0766 | 90.6332 | 46.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.093 | 0 | 44.5403 | 46.093 | 1
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 101.7098 | 11.0766 | 90.6332 | 46.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.093 | 0 | 44.5403 | 46.093 | 1
1.1.4.2.1 | ПС 220 кВ Районная. Реконструкция ЗРУ 10 кВ с установкой 2-х линейных ячеек и 2-х шинных ячеек | К_028 | 11.0766 | 11.0766 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.2 | Реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Районная с изменением схемы присоединения ВЛ 220 кВ Районная - Сунтар | О_002 | 90.6332 | 0 | 90.6332 | 46.093 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.093 | нд | 44.5403 | 46.093 | 100%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 344.8472 | 119.6968 | 225.1504 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 0 | 182.9304 | 42.22 | 100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 331.9393 | 106.789 | 225.1504 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 0 | 182.9304 | 42.22 | 100%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 331.9393 | 106.789 | 225.1504 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 0 | 182.9304 | 42.22 | 100%
1.2.1.2.1 | ПС Районная. Модернизация АСУ ТП "MICROSCADA" | J_001 | 22.4069 | 22.4069 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | ПС Районная. Модернизация терминалов ВЧ защит (Л-211, Л-212) | L_001 | 20.88 | 20.88 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ПС Районная. Панель №38. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | M_007 | 6.6385 | 6.6385 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | ПС Районная. Панель №41. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | N_007 | 6.6385 | 6.6385 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | ПС Районная. ОПУ Реконструкция щита оперативного постоянного тока | L_009 | 7.4222 | 7.4222 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Замена терминалов защиты и управления присоединений 10 кВ (9 шт.) | M_013 | 12.9855 | 12.9855 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (6 шт) | M_014 | 10.06 | 10.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (8 шт) | M_015 | 13.1694 | 13.1694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | Выполнение работ по строительно-монтажным и пусконаладочным работам по объекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Районная до подстанции нового поколения. Этап 1. Строительство ячейки № 0 и реконструкция ячеек № 3, 4,5» | O_001 | 225.1504 | 0 | 225.1504 | 42.22 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.22 | нд | 182.9304 | 42.22 | 100%
1.2.1.2.10 | Замена трансформаторов напряжения 110 кВ, ПС 220 кВ Районная | О_003 | 6.588 | 6.588 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.9079 | 12.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.9079 | 12.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЭХЗ-6 с заменой анкерной опоры №123 (участок № 2) в деревянном исполнении на анкерную опору в металлическом исполнении и монтажом реклоузера с тремя разъединителями. | M_025 | 5.0859 | 5.0859 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ ЭХЗ 10 кВ с установкой металлических опор» | N_009 | 7.822 | 7.822 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 444.8799 | 245.9486 | 198.9313 | 9.2848 | 10.5699 | 7.549 | 10.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 189.6465 | -1.2851 | -13.84%
1.6.1 | Автотранспорт и дорожно-строительная техника: | Г | 56.7486 | 56.7486 | 0 | 5.616 | 8.073 | 5.616 | 8.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.616 | -2.457 | -43.75%
1.6.1.1 | Приобретение легкового грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | M_019 | 4.5517 | 4.5517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2 | Приобретение бортового автомобиля, оснащенного кран-манипуляторной и буровой установками | N_010 | 15.4267 | 15.4267 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.3 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости кузовного исполнения (категории) «Пикап» | N_014 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.4 | Приобретение автотехники | О_004 | 19.6736 | 19.6736 | 0 | 5.616 | 8.073 | 5.616 | 8.073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.616 | -2.457 | -43.75%
1.6.1.5 | Замена автомобиля | О_009 | 11.03 | 11.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Электротехническое и энергетическое оборудование: | Г | 297.77 | 98.8387 | 198.9313 | нд | 0.09387 | нд | 0.09387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6.2.1 | ПС Районная. Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики ПС Районная | K_001 | 297.77 | 98.8387 | 198.9313 | нд | 0.09387 | нд | 0.09387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Вентиляционное, отопительное и насосное оборудование | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Гаражное, компрессорное оборудование, электро- и пневмоинструмент, станки | Г | 30.5887 | 30.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.4.1 | ПС Районная. Установка для обработки трансформаторного масла УВМ 10-10 Л У1 | M_012 | 4.4407 | 4.4407 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.2 | Приобретение Система записи телефонных разговоров | L_013 | 0.34017 | 0.34017 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.3 | Приобретение Трехфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых и распределительных трансформаторов | L_015 | 9.4593 | 9.4593 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.4 | Приобретение Модуль для измерения емкости и коэффициента мощности/тангенса угла диэлектрических потерь (тангенс дельта) | L_016 | 4.6407 | 4.6407 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.5 | Приобретение устройств и приборов для проверки и диагностики электрооборудования | M_017 | 8.0741 | 8.0741 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.6 | Приобретение инструментов | M_018 | 0.54529 | 0.54529 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.7 | Приобретение инструментов (2024) | О_005 | 3.0884 | 3.0884 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Оборудование автоматизации, ИТ и связи | Г | 24.3606 | 24.3606 | 0 | 3.6688 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | -3.6688 | 1.7358 | 47.31%
1.6.5.1 | Организация системы видеонаблюдения на административной базе ООО "ЯЭСК" | M_020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5.2 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи (моноблок, МФУ, системные блоки, спутниковые телефоны) | M_023 | 16.82 | 16.82 | 0 | 3.6688 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | нд | нд | нд | нд | 1.7358 | нд | -3.6688 | 1.7358 | 47.31%
1.6.5.3 | Организация сетевой инфраструктуры между ПС «Районная» и производственной базой ЯЭСК | N_011 | 7.5405 | 7.5405 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Мероприятия, направленные на хозяйственное обеспечение деятельности | Г | 35.412 | 35.412 | 0 | 0 | 0.47005 | 0 | 0.47005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.1 | Реконструкция въездных ворот на ПС 220 кВ Районная | N_012 | 2.237 | 2.237 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.2 | Реконструкция теплой автостоянки на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | N_013 | 2.3499 | 2.3499 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.3 | Строительство солнечной электростанции на административной базе РЭС | M_021 | 3.9229 | 3.9229 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.4 | Сооружение стелы | M_022 | 1.0602 | 1.0602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.5 | Комфортная среда АРМ на базе ЯЭСК | О_006 | 3.1596 | 3.1596 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.6 | Приобретение жилой площади | О_007 | 4.53 | 4.53 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.7 | Приобретение сетевых активов | О_008 | 18.1524 | 18.1524 | 0 | нд | 0.17005 | нд | 0.17005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд