## Лист1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Якутская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) №650-ОД от 26.12.2024.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2025, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 470.3269 | 14.5885 | 0 | 469.7456 | 57.13 | 18.8137 | 1.5329 | 1.5329 | 11.4637 | 11.3893 | 1.7034 | 5.8915 | 7.2466 | 0 | нд | 450.9318 | -38.3162 | -67.07%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 105.2125 | 14.5885 | нд | 90.624 | 3.2348 | 1.8438 | 0 | 0 | 0.14036 | 0.14036 | 1.7034 | 1.7034 | 1.3911 | 0 | 0 | 88.7802 | 1.3911 | 56.9972
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 286.6473 | 0 | 0 | 198.5998 | 46.1578 | 15.0881 | 0 | 0 | 10.9745 | 10.9 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 183.5117 | 31.0697 | 67.31%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 78.4671 | 0 | 0 | 271.1458 | 7.7373 | 1.8818 | 1.5329 | 1.5329 | 0.3489 | 0.3489 | 0 | 0 | 5.8555 | 0 | 0 | 13.7479 | 5.8555 | 75.68%
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | 764.3612 | 203.9916 | нд | 469.7456 | 57.13 | 18.8137 | 1.5329 | 1.5329 | 11.4637 | 11.3893 | 1.7034 | 5.8915 | 7.2466 | 0 | нд | 450.9318 | -38.3162 | -67.07%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 105.2125 | 14.5885 | 0 | 90.624 | 3.2348 | 1.8438 | 0 | 0 | 0.14036 | 0.14036 | 1.7034 | 1.7034 | 1.3911 | 0 | 0 | 88.7802 | 1.3911 | 56.9972
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5.353 | 5.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.353 | 5.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Районная до места подключения с ВЛЗ 10 кВ до объекта "Аэропорт г.Мирного". Ориентировочная длина по трассе 280 м. Кад.номер 14:16:000000:34 | К_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 99.8595 | 9.2355 | нд | 90.624 | 3.2348 | 1.8438 | 0 | 0 | 0.14036 | 0.14036 | 1.7034 | 1.7034 | 1.3911 | 0 | 0 | 88.7802 | 1.3911 | 56.9972
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 99.8595 | 9.2355 | нд | 90.624 | 3.2348 | 1.8438 | 0 | 0 | 0.14036 | 0.14036 | 1.7034 | 1.7034 | 1.3911 | 0 | 0 | 88.7802 | 1.3911 | 56.9972
1.1.4.2.1 | ПС 220 кВ Районная. Реконструкция ЗРУ 10 кВ с установкой 2-х линейных ячеек и 2-х шинных ячеек | К_028 | 9.2355 | 9.2355 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.2 | Реконструкция РУ 220 кВ ПС 220 кВ Районная с изменением схемы присоединения ВЛ 220 кВ Районная - Сунтар | О_002 | 90.624 | 0 | нд | 90.624 | 3.2348 | 1.8438 | 0 | 0 | 0.14036 | 0.14036 | 1.7034 | 1.7034 | 1.3911 | нд | нд | 88.7802 | 1.3911 | 56.9972
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 286.6473 | 88.0476 | нд | 198.5998 | 46.1578 | 15.0881 | 0 | 0 | 10.9745 | 10.9 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 183.5117 | 31.0697 | 67.31%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 270.667 | 72.0673 | нд | 198.5998 | 46.1578 | 15.0881 | 0 | 0 | 10.9745 | 10.9 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 183.5117 | 31.0697 | 67.31%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 270.667 | 72.0673 | нд | 198.5998 | 46.1578 | 15.0881 | 0 | 0 | 10.9745 | 10.9 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 183.5117 | 31.0697 | 67.31%
1.2.1.2.1 | ПС Районная. Модернизация АСУ ТП "MICROSCADA" | J_001 | 18.3421 | 18.3421 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | ПС Районная. Модернизация терминалов ВЧ защит (Л-211, Л-212) | L_001 | 17.4 | 17.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ПС Районная. Панель №38. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | M_007 | 5.5321 | 5.5321 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | ПС Районная. Панель №41. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | N_007 | 5.5321 | 5.5321 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | ПС Районная. ОПУ Реконструкция щита оперативного постоянного тока | L_009 | 6.1852 | 6.1852 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | Замена терминалов защиты и управления присоединений 10 кВ (9 шт.) | M_013 | 10.8213 | 10.8213 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (2 шт) | M_014 | 1.6666 | 1.6666 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | Замена терминалов микропроцессорных защит с интеграцией в действующую систему ПС 220 кВ Районная (7 шт) | M_015 | 10.9745 | 0 | нд | 10.9745 | 10.9745 | 10.6667 | нд | нд | 10.9745 | 10.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3078 | 0.3078 | 97.1953
1.2.1.2.9 | Реконструкция ПС 220 кВ Районная до подстанции нового поколения | O_001 | 187.6253 | 0 | нд | 187.6253 | 35.1833 | 4.4214 | нд | нд | нд | 0.23336 | нд | 4.1881 | нд | нд | нд | 183.2039 | 30.7619 | 12.5669
1.2.1.2.10 | Замена трансформаторов напряжения 110 кВ, ПС 220 кВ Районная | О_003 | 6.588 | 6.588 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.9803 | 15.9803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.9803 | 15.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЭХЗ-6 с заменой анкерной опоры №123 (участок № 2) в деревянном исполнении на анкерную опору в металлическом исполнении и монтажом реклоузера с тремя разъединителями. | M_025 | 4.2382 | 4.2382 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ ЭХЗ 10 кВ с установкой металлических опор» | N_009 | 11.742 | 11.742 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 372.5014 | 101.3556 | 0 | 271.1458 | 7.7373 | 1.8818 | 1.5329 | 1.5329 | 0.3489 | 0.3489 | 0 | 0 | 5.8555 | 0 | 0 | 13.7479 | 5.8555 | 57.0028
1.6.1 | Автотранспорт и дорожно-строительная техника: | Г | 49.3259 | 33.6159 | 0 | 15.71 | 4.68 | 0.40112 | 0.052223 | 0.052223 | 0.3489 | 0.3489 | 0 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 4.2789 | 4.2789 | 8.5709
1.6.1.1 | Приобретение легкового грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | M_019 | 3.7917 | 3.7917 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2. | Приобретение бортового автомобиля, оснащенного кран-манипуляторной и буровой установками | N_010 | 12.8556 | 12.8556 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.3. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости кузовного исполнения (категории) «Пикап» | N_014 | 5.0556 | 5.0556 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.4. | Приобретение автотехники | О_004 | 16.5931 | 11.9131 | нд | 4.68 | 4.68 | 0.40112 | 0.052223 | 0.052223 | 0.3489 | 0.3489 | 0 | 0 | 4.2789 | нд | нд | 4.2789 | 4.2789 | 8.5709
1.6.1.5. | Замена автомобиля | О_009 | 11.03 | 0 | нд | 11.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Электротехническое и энергетическое оборудование: | Г | 246.432 | 1.946 | 0 | 244.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.1 | ПС Районная. Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики ПС Районная | K_001 | 246.432 | 1.946 | нд | 244.486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Вентиляционное, отопительное и насосное оборудование | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Гаражное, компрессорное оборудование, электро- и пневмоинструмент, станки | Г | 26.439 | 26.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.1 | ПС Районная. Установка для обработки трансформаторного масла УВМ 10-10 Л У1 | M_012 | 3.7006 | 3.7006 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.2 | Приобретение Система записи телефонных разговоров | L_013 | 0.29997 | 0.29997 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.3 | Приобретение Трехфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых и распределительных трансформаторов | L_015 | 7.8833 | 7.8833 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.4 | Приобретение Модуль для измерения емкости и коэффициента мощности/тангенса угла диэлектрических потерь (тангенс дельта) | L_016 | 3.8667 | 3.8667 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.5 | Приобретение устройств и приборов для проверки и диагностики электрооборудования | M_017 | 7.2448 | 7.2448 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.6 | Приобретение инструментов | M_018 | 0.35515 | 0.35515 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.7 | Приобретение инструментов (2024) | О_005 | 3.0884 | 3.0884 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Оборудование автоматизации, ИТ и связи | Г | 20.3005 | 9.3507 | 0 | 10.9498 | 3.0573 | 1.4807 | 1.4807 | 1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5766 | 0 | 0 | 9.469 | 1.5766 | 48.4319
1.6.5.1 | Организация системы видеонаблюдения на административной базе ООО "ЯЭСК" | M_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5.2 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи (моноблок, МФУ, системные блоки, спутниковые телефоны) | M_023 | 14.0167 | 3.0669 | нд | 10.9498 | 3.0573 | 1.4807 | 1.4807 | 1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5766 | нд | нд | 9.469 | 1.5766 | 48.4319
1.6.5.3 | Организация сетевой инфраструктуры между ПС «Районная» и производственной базой ЯЭСК | N_011 | 6.2838 | 6.2838 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Мероприятия, направленные на хозяйственное обеспечение деятельности | Г | 30.004 | 30.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.1 | Реконструкция въездных ворот на ПС 220 кВ Районная | N_012 | 1.8562 | 1.8562 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.2 | Реконструкция теплой автостоянки на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | N_013 | 1.9586 | 1.9586 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.3 | Строительство солнечной электростанции на административной базе РЭС | M_021 | 3.2724 | 3.2724 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.4 | Сооружение стелы | M_022 | 1.0602 | 1.0602 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.5 | Комфортная среда АРМ на базе ЯЭСК | О_006 | 3.1596 | 3.1596 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.6 | Приобретение жилой площади | О_007 | 3.57 | 3.57 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.7 | Приобретение сетевых активов | О_008 | 15.127 | 15.127 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд